赤府字〔2021〕89号             签发人：蓝裕方

关于印发《关于完善赤土乡项目建设程序规范的有关事项》的通知

各村（居）党支部、村（居）委会、乡属（办）单位：

现将《赤土畲族乡项目建设注意事项》印发给你们，请遵照方案要求，认真抓好贯彻落实。

赣州市南康区赤土畲族乡人民政府

2021年12月21日

关于完善赤土乡项目建设程序规范

的有关事项

- 为进一步规范我乡项目建设前、中、后管理，充分发挥项目资金绩效，严格落实项目程序，牢固树立“项目为王”思维，结合本乡实际，特制定此方案。

政府投资项目实施必须严格按规定程序组织项目实施，具体分为：立项、项目设计、预算、预算审核、招投标、签订合同或协议、项目实施前公示、组织实施、竣工验收、决算、决算审核、决算审核公示、设立项目公示牌。主要注意事项如下：

- 规范项目立项

1.对建设内容单一、技术方案简单且估算总投资（不含征地拆迁费用，下同）1500万元以下的项目，只审批项目建议书；

2.对估算总投资1500万元（含）至3000万元（不含）的项目，审批项目建议书、初步设计；

3.对估算总投资3000万元及以上的项目，审批项目可行性研究报告、初步设计；

4.对区本级政府投资1500万元及1亿元的园林绿化和市政道路项目（不含道路桥梁），将项目审批程序合并为只审批项目初步设计（代可研报告）；

5.取得国有土地使用权时，已附规划建设条件的，视同取得规划选址意见批复；

6.投资额30万元以下市政房建类项目，可不办理施工许可证；

7.已列入财政预算的50万元以下校建项目、办公用房维修改造项目，视同取得本级投资审批手续；

8.已明确单个项目具体建设内容及建设规模、估算投资在400万元（不含）以下的项目，符合以下所有条件的视为取得本级投资审批手续：①区委、区政府及其办公室，其他区级领导小组或类似领导机构印发的正式文件中，已下达投资计划的；②项目投资已列入年度财政预算支出，或区政府同意新增或调整预算支出的；③项目用地及选址符合土地利用规划、城乡建设规划的；④不属于违反中央八项规定精神、国家产业政策及投资导向的。

9.原则上200万元以下的衔接资金项目，由业主单位按批次、按项目类别（主管部门）以打包的形式向区发改委申请立项，200元及以上的，由业主单位按单个项目到区发改委立项。

参考文件：

- 《赣州市南康区脱贫攻坚工程项目审批“绿色通道”实施方案》文件（康府办字〔2018〕26号）；

- （2）《关于进一步加强和规范政府投资项目招标投标及标后管理工作的补充通知》文件（康府办字〔2018〕116号）。

二、加强项目实施前管理

1.提高工程项目预算审核质量和效率。

（一）、脱贫攻坚项目（现统称巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接资金项目，以下简称扶贫项目）：10万元（不含）以下的扶贫项目，由乡镇自行办理预决算。施工单项合同估算价10万元（含）至200万元（不含）以下的脱贫攻坚项目，由业主单位从区本级造价咨询机构库中自行选择中介机构办理预决算。

工程造价咨询服务费10万元以下的，由业主单位自行选择有资质的中介机构办理，不再限于区本级造价咨询机构库选择。200万以上项目，由业主单位从区本级造价咨询机构库中自行选择委托有资质的中介机构办理预算审核，但必须经区财政审核。

（二）、政府投资非扶贫项目：项目30万元以下政府投资项目的预算审核，可以由项目法人内部审核（项目法人须具备造价审核资质人员），或者按政府购买服务方式委托有资质的中介机构实施，区财政局、区审计局进行复核。30万元以上（含）的政府投资项目的预算审核由财政局实施，区审计局复核。超过30万元，但技术复杂、专业性强的项目，由区财政局提出意见，经分管区政府领导批准，可由项目法人委托有资质的中介机构审核。审核结果报区财政局复核。

实行预算审核中介机构备案制。由区财政局牵头建立预算审核中介机构名录库，凡具备资质、符合要求的中介机构均可申请入库。项目法人在该名录库中随机选择预算审核机构。

2.房建、市政类项目的勘察和施工的公开招标全面推行报价承诺法。房建、市政类项目中标价应等于或低于工程审定限额乘以中标价确定系数（K）。中标价确定系数（K）由工程造价管理机构会同财政、审计等部门，根据市场行情变化因素进行调查测算后并予以发布。人工费和主要材料出现较大变化时，应当适时调整。

水利类、交通类项目评标办法执行上级规定。

参考文件：

（1）《关于进一步加强和规范政府投资项目招标投标及标后管理工作的通知》文件（康府办字〔2016〕108号）；

（2）《关于对脱贫攻坚工程项目审批“绿色通道”有关事项调整补充的通知》（康府办〔2018〕136号）；

（3）《关于对脱贫攻坚工程项目审批“绿色通道”有关事项调整补充的通知》（区政府办〔2018〕136号文件）；

三、规范招标核准程序

全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目（包括1.使用政府预算资金200万元以上，并且该资金占投资额10%以上的项目；2.使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目），其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：

- 施工单项合同估算价在400万元人民币以上；

- 重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；

- 勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。

- 同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。

- 必须招标的工程项目、设备及货物或服务采购，原则上应公开招标。通过政府采购实施的，从其规定。未达前述最低限额的，经核准后可不公开招标实施（直接发包）。

- 未规范限额以下项目招投标管理，量化适用标准如下：

- 1.扶贫项目。没有达到前述必须招标规模标准的扶贫项目，乡镇可在确保公平、公正、公开的基础上，通过“三重一大”集体决策方式，研究选择有相应资质的施工单位和供应商。乡镇领导班子集体决定扶贫项目事项，必须遵守“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，不得以个别征求意见等形式替代集体议事和会议表决。

- 2.非扶贫项目。200万元（不含）—400万元（不含）的工程施工，通过区公共资源交易中心组织公开报名摇号方式选取施工单位，200万元（含）以下的按“三重一大”程序选取施工单位（直接发包）；10万元（含）—100万元（不含）的中介服务事项，通过区公共资源交易中心现有“中介服务超市”选取服务机构，10万元（不含）以下的，可直接委托；设备、材料等货物采购，原则上通过政府采购实施。

- 参考文件：

- 《关于进一步加强和规范政府投资项目招标投标及标后管理工作的补充通知》文件（康府办字〔2018〕116号）；

- 《赣州市南康区脱贫攻坚工程项目“三重一大”集体决策发包议事规程（试行）》（康府办字〔2018〕76号）。

四、全面强化项目资金管理

- （一）细化工程量变更审批。将合同价款内暂列金额全

- 额纳入工程量变更监管范围。工程变更、签证增加预算在暂列金额范围内的，实行“四方”签证；超过暂列金额一倍以内且在50万元以下的，含暂列金额范围内的所有工程变更、签证增加费用（含暂列金额范围内），经“四方”签证后报行政监督部门审核，出具工程变更、签证的审核意见，再报财政、审计部门审核、复核工程变更签证增加预算造价的具体额度。为确保增加预算审核的准确性，可由原预算审核中介单位审核增加预算，由财政、审计部门复核。未经复核确认的，不得列入工程结（决）算。

- 工程施工中，遇暗沟、流沙、软基等不可预见且急需紧急处理的地质情况及其他不可抗力时，为保证工程建设进度，可由建设单位召开行政监督部门、投资审批部门、业务主管部门及设计、施工、监理等相关单位参加的紧急会议，商定处理方案，收集影像佐证资料，形成书面意见，之后边实施边报批。

- 将调差纳入监管。工程项目的材料调差，参照现行市政房建类项目调差办法执行，并在招标文件中说明：变动在5%以内，由施工单位承担，超出部分列入调差计算范围；工日、税金调差，根据相应文件执行；材料调差及工日、税金等政策性调差经区财政局、区审计局确认后，列入工程结算费用中，不另行履行工程量增加报批手续。

- 参考文件：《关于进一步加强和规范政府投资项目招标投标及标后管理工作的补充通知》文件（康府办字〔2018〕116号）。

五、加强项目竣工验收管理

区本级财政投资项目、单位自筹财政性资金投资项目，由行政监督部门牵头组织竣工验收。行政监督部门兼项目法人的，由原投资审批部门牵头组织竣工验收。

自验：施工单位组织，出具竣工自验报告，据此申报初验。

初验：项目法人负责，出具竣工初验报告，据此申报县级验收。

区级验收：由前述牵头部门负责，形成区级竣工验收报告。

区政府委托具有资质的第三方再对已竣工验收项目抽验评估。

邀请招标和不采用招标的项目，可由项目法人和业务主管部门同时进行初验，或项目法人初验后报业务主管部门复验确认，不再另行组织竣工验收。服务类项目由项目法人出具自验报告，报行政监督部门备案。

参加竣工验收的人员应包括：施工单位、设计单位、监理单位、项目法人、行政监督部门、牵头部门等单位（部门）的相关业务人员。对投资500万元以上的项目，须邀请涉及项目工艺技术、工程质量、造价等方面专家2人以上共同参加。所有参加验收人员应在验收报告上签字，并对验收结果负责。参加项目竣工验收的专家，由竣工验收牵头部门在全省专家库中随机抽取，如发现与施工单位、项目法人、监理单位存在隶属关系或经济利益关联的，应再行抽取替换。

项目全部或部分使用上级投资，须由上级主管部门或投资管理部门竣工验收的，按上级要求执行。

- 项目建设原则

- 对照上级文件精神，结合赤土乡实际情况，在项目建设全过程乡村必须严格遵守以下几项原则：

- 一、凡是政府投资建设的项目都必须按照项目建设相关程序实施，任何人和单位不得在完成项目立项、图纸设计、预算（审）和招投标（含乡级“三重一大”直接发包）之前组织自行组织实施。

- 二、乡党委政府鼓励并支持各村积极向上级部门争资争项，必要时也可以提供相关协助；但上级部门批复下达的资金项目（由乡政府做业主的项目），必须由乡党委政府按照项目建设程序予以组织实施。（如某某村向区交通局争取到一条路的建设项目，必须要有乡项目办完成立项、图纸设计、预算预审、招投标等程序后，才可组织实施，严禁在未完成程序之前，由个人或村委会私相授受，安排人员进场施工）。

- 三、乡党委政府鼓励并支持各村为改善村级基础设施或解决群众“急难愁盼”问题利用自有资金实施项目建设，但各村一定要履行“三重一大”程序，并按照村级财务相关规定完成资金报账；严禁各村自行组织施工，最后又将项目欠账上交乡政府，要求乡政府兜底解决。

- 四、项目组负责项目实施程序合法、到位把关；村干部、驻村干部、挂村领导和业务分管领导负责项目质量、进度把关。各行业站所对接上级业务部门申报项目，按照上级业务部门要求办理，申报项目清单和项目批复计划报一份乡项目组备案，具体项目发包、实施、监管、验收由相应站所负责人和行业分管领导负责，挂村领导、驻村干部和村书记对项目落地实施负责，项目组包村人员负责提醒、督促行业分管领导履行好相关职责，项目组指导、协助完善项目程序。

- 五、施工单项合同估算价在400万元以上的项目必须在区公共资源交易中心进行公开招投标，没有达到必须招标规模标准（400万以下）的工程建设项目，项目业主单位在确保公开、公平、公正的基础上，可按“三重一大”（对重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额度资金使用，采取“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，由集体讨论作出决定）事项集体决策方式，研究选择具有相应资质的施工单位和供应商。

- 六、原则上已建项目不得重新包装申报项目，严禁项目未批先建。

- 七、严禁干部插手村内的工程项目，村书记是村级项目建设第一责任人，村“两委”必须全力做好矛盾纠纷调解，确保项目顺利实施。